| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) ПРИКАЗ |
| --- |
| 01.03.2012 | № 388 |

| г. Новосибирск |  |
| --- | --- |

О модернизации региональной системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и аттестации работников образования Новосибирской области в 2012 г.

В целях совершенствования региональной системы непрерывного профессионального образования педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Новосибирской области

приказываю:

- Утвердить прилагаемый план модернизации региональной системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и аттестации работников образования на 2012 г.

2. Определить ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской области» Региональным оператором системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и аттестации работников образования Новосибирской области.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образова-

нием Новосибирской области определить в районах ответственных лиц – координаторов по реализации модульно-накопительной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Метёлкина Д. А.

Заместитель Председателя Правительства

Новосибирской области – министр						    В.А. Никонов

Вносит:			отдел профессионального развития педагогических кадров

Исполнитель:	Жафярова М. Н.

Тел:			203-58-25

Согласовано:		______________ Метёлкин Д. А.

______________ Щукин В. Н.

Рассылка:	органы управления образованием муниципальных районов и городских округов, ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской области»,  ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования».

Приложение

к приказу министерства образования,

науки и инновационной политики

Новосибирской области

от ______  № _____

План модернизации региональной системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и аттестации работников образования Новосибирской области на 2012 г.

| Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Определение требований к организации и осуществлению образовательного процесса, направленного на индивидуализацию программ ДПО |
| Разработка пакета нормативно-правовых и распорядительных документов, методических и инструктивных материалов по модульно-накопительной системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки, построению индивидуальной образовательной траектории работников образования Новосибирской области. | Февраль-март 2012 | Минобрнауки НСО |
| Организация и проведение экспертизы образовательных модулей. | Март-апрель 2012 | Минобрнауки НСО, ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской области», ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» |
| Включение в банк данных Автоматизированной системы мониторинга профессионального развития работников образования НСО информации об образовательных модулях и реализующих их организациях. | Апрель-май 2012 | ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской области» |
| Проведение обучающих семинаров для специалистов органов управления образования, руководителей образовательных учреждений, тьюторов, представителей организаций, реализующих программы ДПО, по особенностям реализации модульно-накопительной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. | Март 2012 | Минобрнауки НСО, ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской области» |
| Задача 2. Разработка механизмов оценки качества системы ДПО работников образования |
| Формирование системы регионального мониторинга состояния ДПО работников образования. | Март-апрель 2012 | ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской области» |
| Разработка механизма интеграции результатов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и процедуры аттестации работников образования. | Апрель-май 2012 | Минобрнауки НСО, ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» |
| Разработка и внедрение в практику аттестации инструментария для проведения квалификационного испытания, проводимого с целью установление соответствия занимаемой должности в режиме он-лайн. | В течение года | Минобрнауки НСО, ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской области» |
| Проведение обучающих семинаров для специалистов органов управления образования, руководителей образовательных учреждений, тьюторов, представителей организаций, реализующих программы ДПО, по формированию системы оценки качества ДПО работников образования. | Март 2012 | Минобрнауки НСО, ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской области» |
| Задача 3. Разработка и апробация механизма персонифицированного финансирования повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования |
| 3.1. Определение квоты на повышение квалификации и профессиональную переподготовку по персонифицированной модели финансирования в рамках апробации проекта. | Февраль 2012 | Минобрнауки НСО |
| 3.2. Заключение Соглашения Минобрнауки НСО с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии в рамках реализации КММО в 2012 г., с целью закрепления целевых показателей, фиксирующих эффективность участия муниципального образования в реализации проекта в 2012 году. | Март 2012 | Минобрнауки НСО, органы местного самоуправления |
| 3.3. Разработка и утверждение формы отчета муниципальных образований о расходовании средств на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников образования. | Март 2012 | Минобрнауки НСО |
| 3.4. Передача муниципальным бюджетам средств на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников образования: - повышение квалификации учителей в рамках апробации проекта по персонифицированному финансированию; - профессиональная переподготовка руководителей, кадрового резерва руководителей системы общего образования в рамках апробации проекта по персонифицированному финансированию. | Март 2012 | Минобрнауки НСО |
| 3.5. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников образования | Апрель-декабрь 2012 | Организации региона, включенные в банк данных Автоматизированной системы мониторинга профессионального развития работников образования НСО |
| 3.6. Проведение обучающих семинаров для специалистов органов управления образования, руководителей образовательных учреждений, тьюторов, представителей организаций, реализующих программы ДПО, по внедрению механизмов построения работниками образования индивидуальной траектории повышения квалификации и профессиональной переподготовки на основе персонифицированного финансирования. | Март 2012 | Минобрнауки НСО, ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской области» |